Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей

Туруханский районный Центр детского творчества «Аист»

ПРОЕКТ

«Путь

к совершенствованию»

НАПРАВЛЕНИЕ  РАБОТЫ

«Школа  молодого педагога»

Подготовили и реализуют:

Гниденко Ю.А. – методист ЦДТ «Аист».

Хуторная И.В. – методист ЦДТ «Аист».

Срок реализации:  3 года

сентябрь 2016 г. – май  2019 г.

Туруханск – 2016 г.

Паспорт  проекта

| Название проекта | «Путь к совершенствованию» |  |
| --- | --- | --- |
| Направление работы | Совершенствования педагогического мастерства |  |
| Автор проекта | Гниденко Юлия Анатольевна - методист ЦДТ «Аист» Хуторная Инна Викторовна - методист ЦДТ «Аист» |  |
| Организация | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Туруханский районный Центр детского творчества «Аист» |  |
| Юридический адрес | 663230 с. Туруханск Красноярского края ул. Свердлова, 32. |  |
| Руководитель организации | Сазонова Зинаида Тимофеевна – директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Туруханского районного Центра детского творчества «Аист» |  |
| Телефон (+код города) | тел. и факс (391-90) 4-44-54, | E-mail:do_aist@mail.ru |
| Срок реализации проекта | 3 года сентябрь -2016 года- май 2019 года |  |
| участники проекта | Молодые педагоги, вновь прибывшие педагоги без опыта работы в дополнительном образовании, педагоги-организаторы, методисты. |  |

Актуальность проекта

В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» главной задачей дополнительного образования является повышение качества кадрового потенциала, подготовка творческой, образованной личности, способной к непрерывному самообразованию и саморазвитию. В решении этой задачи определяющая роль принадлежит педагогу. Только путем самообразования и творческих поисков придет педагог к своему мастерству. Помочь ему в этом в самый ответственный период его становления должны руководители и методисты образовательного учреждения. В связи с этим  возникла идея создания проекта «Путь к совершенствованию», который включает работу по совершенствованию мастерства вновь прибывших педагогов и формированию у них мотивации на профессиональное развитие: обучение, консультирование, аттестацию, профессиональные курсы,  приобщение педагогов к традициям Центра и поиску передовых идей.

В рамках проекта организована работа   Школы молодого педагога, с помощью которой происходит освоение содержания и технологии деятельности педагога дополнительного образования.

В ходе реализации проекта создаются условия для роста профессионального мастерства педагогов, через постоянную, систематическую, профессиональную учёбу на местах формируется мастерство педагога.

Таким образом, реализация проекта даст возможность молодым педагогам, и администрации Центра  решать целый ряд проблем, стоящих перед молодыми педагогами, что способствует формированию педагогического мастерства.

Цель проекта - планомерное раскрытие индивидуальных педагогических способностей начинающего  педагога, создание условий для его профессионального становления и развития   посредством  оказания методической поддержки.

Задачи:

- Оказание методической помощи педагогическим работникам в изучении нормативно-правовой базы учреждения.

- Содействие ускорению процесса профессиональной и социальной адаптации вновь прибывших  педагогов.

- Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и опытными педагогами.

- Организация наставничества  (обучать молодых педагогов передовым          формам и методам индивидуальной воспитательной работы,  оказывать им методическую и практическую помощь)

- Помощь молодым педагогам во внедрении современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс

- Организация методического сопровождения молодым педагогам в создании и реализации образовательных программ и инновационных проектов.

7. Удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном образовании.

8.     Приобщение к традициям Центра.

Этапы работы по проекту:

| Этапы реализации проекта | Характеристика деятельности | Задачи |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап- первичная адаптация. (длительность этапа: 2-3 месяца) | Этот этап включает в себя знакомство молодых педагогов с Центром, его традициями, особенностями учебно-воспитательного процесса, нормативно-правовой базой, правами, обязанностями т.д. | Познакомить молодых педагогов с особенностями учебно-воспитательного процесса в Центре, нормативно-правовой базой. Формировать мотивацию на достижение профессионального результата. Формировать готовность к работе в команде и к самостоятельной работе. |
| 2-ой этап- период изучения педагога в процессе его деятельности. (длительность этапа: 1-ый год работы молодого педагога) | На этом этапе осуществляется изучение деятельности педагога, его личностных качеств, уровень его профессиональной подготовки, методики преподавания; выявляются затруднения; оказывается индивидуальная предварительная помощь. | Наблюдение и анализ за деятельностью педагога. Формирование умения решать поставленную задачу с оценкой ресурсов для ее решения. Формирование собственного понимание смысла и назначения работы |
| 3-й этап- период наставничества. (длительность этапа: 1-ый, 2-ой год работы молодого педагога) | Овладение практическими навыками организации учебно-воспитательного процесса, приобретение молодым педагогом практических навыков, необходимых для работы. | Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагога. Создание педагогом своего УМК |
| 4-ый этап – самообразование педагога. (длительность этапа: 3-й год работы молодого педагога) | Повышение качества преподавания. Формирование у начинающего педагога ДО активности, самостоятельности; | Организация работы по самообразованию, самосовершенствованию молодых педагогов. Развитие творческой активности педагогов. Создание педагогом своего УМК |
| 5-ый этап - подведение итогов работы по программе. (длительность этапа: 2-ое полугодие 3 года работы) | Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и другими участниками образовательного процесса. Овладение необходимыми практическими навыками организации учебно-воспитательного процесса. Общая предрасположенность к работе в Центре, удовлетворенность профессией. | Подведение итогов работы с молодым специалистом по проекту. |

Формы работы:

- Коллективные формы работы

- педагогический совет

- педагогические семинары

- методические часы

- обзор педагогической литературы

- мастер-классы

- круглые столы

- тренинги

- педагогические чтения

- конкурсы.

- Индивидуальные формы работы

- консультации

- практические занятия

- посещение занятий, мероприятий опытных педагогов Центра.

- Редакционно-издательская деятельность

- памятки

- рекомендации

- инструкции

- тематические  папки

Ожидаемые результаты:

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по годам обучения и делятся на три группы:

Теоретические знания, практические умения и навыки, личностные качества, развитие которых предполагается в ходе реализации программы.

В результате обучения педагоги:

- будут знать основные нормативные документы;

- приобретут навыки взаимодействия с коллегами, детьми, родителями;

- приобретут опыт педагогической деятельности, через организацию наставничества;

- повышение уровня теоретической подготовки педагогов;

- овладение  практическими навыками организации учебно-воспитательного процесса;

- формирование у молодого педагога собственной системы работы.

- сформируют навыки общения, разрешения конфликтных ситуаций, создание детского коллектива;

- овладеют технологией проектирования;

- познакомятся и приобщатся к традициям Центра «Аист», станут активными участниками традиционных мероприятий

ПЛАН РАБОТЫ

РАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 1 ГОДА

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Знакомство с нормативными документами по организации образовательного процесса. Знакомство с правилами оформления документации, журналов, планов. | в течение года | Директор, Зам.директора по УВР методисты |
|  | Консультация «Программа педагога дополнительного образования. Формирование УМК» | сентябрь | методисты |
|  | Консультация «План работы педагога дополнительного образования» | сентябрь | методисты |
|  | Методический час. «Как выбрать тему самообразования. Ведение документации | октябрь | методисты |
|  | Занятие «Организация, структура и конструирование занятия в системе дополнительного образования» | ноябрь | методисты |
|  | Методический час «Системно-деятельностный подход в обучении» | февраль | методисты |
|  | Педагогическая гостиная «Имидж современного педагога» | январь | методисты |
|  | Консультация «Педагогический анализ и самоанализ занятия» | март | методисты |
|  | Консультация « Методы и организационные формы обучения. Рациональное применение методов обучения» | апрель | методисты |
|  | Составление отчета о реализации образовательной программы | май | методисты |
|  | Посещение занятий, мероприятий опытных педагогов Центра с целью наблюдения по предложенной схеме с последующим анализом. | в течение года | методисты |
|  | Разработка памяток, методических рекомендаций | в течение года | методисты |

РАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2 ГОДА

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Знакомство с нормативными документами по организации образовательного процесса | в течение года | Директор, Зам.директора по УВР методисты |
|  | Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания | в течение года | методисты |
|  | Посещение занятий, мероприятий опытных педагогов Центра | в течение года | методисты |
|  | Обучающее занятие «Программно – методическое обеспечение деятельности ПДО» | сентябрь | методисты |
|  | Мастер-класс «Технология составления самопрезентации», Самопрезентация «Моя профессия – педагог» | ноябрь | методисты |
|  | Обучающее занятие « Взаимодействие педагога с родителями воспитанников. Формы и методы» | февраль | методисты |
|  | Педагогический практикум «Занятие как форма организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. Итоговое занятие в конце года – как форма демонстрации достижений воспитанников» | март | методисты |
|  | Обучающий семинар «Методическая работа – как средство повышения эффективности и качества образовательного процесса». Выбор методической темы для самообразования. | апрель | методисты |
|  | Портфолио педагога ДО | май | методисты |

РАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 3 ГОДА

В начале 3 года работы молодой педагог сам выбирает формы и способы повышения квалификации и способы презентации результатов. Задача администрации - предоставить максимальные возможности для самопрезентации молодого специалиста. В течение года проходит деловое обсуждение реальных случаев профессиональной деятельности, что позволяет адекватно оценивать действия другого и поддерживать свою профессиональную форму. Молодой специалист активно привлекается к участию в работе педсоветов, методического советов, семинаров, творческих недель, открытых занятий.

Литература:

- Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е.  Управление методической работой в учреждениях дополнительного образования детей: Пособие для руководителей и педагогов/ Под общ. Ред. Н.К. Беспятовой. – М.: Айрис-пресс, 2003 г.

- Настольная книга завуча: методическая работа в школе/ авт.-сост. Л.М. Сыромятникова - М.: Глобус, 2009г.

- Советова Е.В.     Тематические педсоветы- Изд.2-е.- Ростов н/Д:

Феникс, 2008г.

- Соловова Н.А.   Современные подходы к  формированию            педагогических команд в условиях     образовательного учреждения: учебно-методическое пособие. – Самара: ГОУ СИПКРО, 2007г.

- Интернет-ресурсы